경력을 무대로 번역하는 브랜드 매니지먼트 서비스 사업 기획서 v0.2 ¦ 꿈몰다 kkummolda.com

# BUSINESS ONE-PAGER

이 문서는 극초반 기획 단계의 사업 개요 및 운영 조건 확정 내용을 통합한 초안입니다.

| 한 줄 정의 | 5060 전문가의 경력을 브랜드·강의·제안 자산으로 번역해 실제 무대와 수익 기회로 연결하는 프리미엄 매니지먼트 서비스 |
| --- | --- |
| 타깃 고객 | 50~60대 대표·임원·전문가·창업가 (동일 분야 경력 10~20년 이상) |
| 핵심 문제 | 경력은 충분하지만, 시장이 알아듣는 브랜드 언어와 자산 구조가 없음 |
| 솔루션 | 42문항 코칭 IP → 브랜드 자산 일괄 제작 → 강의·제안 구조화 → 시장 진입 매니지먼트 |
| 확정 BM | 프리미엄 1:1 매니지먼트 패키지 (우선 시작) → 이후 그룹 코호트 / 디지털 진단형으로 단계적 확장 |
| 외주 원가 | 브랜드 에셋 12종 외주 350만원 (고정) / 패키지별 순마진 아래 9장 참조 |
| 핵심 IP | 나다운 브랜딩 5060 코칭 가이드 42문항 (5영역·168개 패턴 코칭·42개 프로필 연결) |
| AI 개발 | 42문항 사전 진단 툴 / 마스터 브리프 자동 생성 / 브랜드 언어 생성기 (바이브코딩 개발 예정) |
| 경쟁 우위 | ①질문-해석-변환 프레임워크(복제 불가 IP) ②기획→제작→실행 일괄 구조 ③운영자 자체가 29년 증거 자산 |

# 1. 사업 정의 및 핵심 가치 제안

이 사업의 본질은 "브랜딩"보다 "번역"입니다 고객은 예쁘게 꾸며지는 것을 원하지 않습니다. 이미 축적된 시간이 시장에서 통하는 언어로 정리되길 원합니다. 이 사업의 경쟁력은 결과물(강의안, 제안서)이 아니라 해석 체계 — 즉 "질문→해석→변환 프레임워크"입니다.

## 1-1. 한 줄 사업 정의 (버전 3종)

■ 버전 A  5060 전문가의 경력을 브랜드·강의·제안 자산으로 번역해 시장 무대로 연결하는 프리미엄 매니지먼트 서비스

■ 버전 B  직함 뒤에 숨어 있던 경험의 가치를, 소개되고 제안되고 선택받는 브랜드 언어로 바꾸는 8주 집중 서비스

■ 버전 C  축적된 경력을 다음 기회로 연결하기 위해 정체성부터 강의안·제안서까지 통합 설계하는 브랜드 매니지먼트

## 1-2. 핵심 가치 제안 (Value Proposition)

고객이 얻는 최종 상태:  "경력은 많은데 정리가 안 된 상태"  →  "누가 봐도 소개 가능하고 제안 가능한 상태"

| 입력 (Input) | 엔진 (Engine) | 출력 (Output) |
| --- | --- | --- |
| 경력·관점·가치관 전문성·타깃·네트워크 | 42문항 코칭 IP 기반 인터뷰 및 해석 체계 | 브랜드 프로필·메시지 구조 시각 자산·강의안·제안서·실행 가이드 |

# 2. 해결하는 문제 (3개 층위)

| 층위 | 문제 내용 | 브랜딩 함의 |
| --- | --- | --- |
| Layer 1 경력 언어화 실패 | "나는 이걸 해왔다"는 서술과 "당신에게 이런 가치를 드린다"는 메시지는 완전히 다른 작업이다. 직함 중심 자기소개에 익숙한 5060은 직함을 벗긴 뒤 남는 정체성 언어가 없다. | 자산 발굴·언어화가 서비스의 진입 포인트 |
| Layer 2 자산 분산 문제 | 프로필·제안서·강의안·SNS가 각각 따로 만들어져 말의 결이 다르다. 브랜드 일관성이 약해 신뢰 형성이 느리다. | 하나의 마스터 브리프에서 모든 자산이 파생되는 구조 |
| Layer 3 실행 진입 장벽 | 시간 부족·완벽주의·체면 장벽이 실행을 막는다. 5060은 "빠른 MVP 실험"보다 "한 번에 제대로"가 맞는 접근이다. | PM형 일괄 대행 매니지먼트 구조의 수요 근거 |

# 3. 타깃 고객

## 3-1. 1차 핵심 타깃

■ 세대·직업  50~60대 대표·임원·전문가·창업가

■ 경력 조건  동일 또는 인접 분야 10~20년 이상 실무 경력

■ 욕구 신호  "이제는 내 이름으로 정리된 무대가 필요하다"고 느끼는 사람

■ 확장 니즈  강의·자문·컨설팅·코칭·콘텐츠·출판·대외 활동으로 확장을 원하는 사람

## 3-2. 2차 확장 타깃

■ 
        퇴직·이직·독립 전환기 중장년

■ 
        사내 전문가에서 외부 브랜드로 이동하려는 사람

■ 
        기존 B2B 실무는 강하지만 개인 브랜드와 제안 자산이 약한 사람

## 3-3. 핵심 고객 인사이트

이들은 정보가 부족한 사람이 아닙니다. 자기 경험을 구조화해줄 외부 시선과 PM형 지원이 부족한 사람입니다. 단순 코칭보다, "질문–해석–정리–제작–적용"이 묶인 하이브리드 방식에 더 높은 가치를 느낍니다. 자기 서사·핵심 가치·방법론·타깃·메시지·채널이 하나의 프로필 체계로 연결되는 경험이 중요합니다.

# 4. 솔루션 구조 (8주 서비스 흐름)

| 단계 | 핵심 활동 | 주요 산출물 | 운영자 투입 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 자산 발굴·기획 (1~2주) | 42문항 기반 심층 코칭 인터뷰 경력·관점·철학·강점·시장성 탐색 | 마스터 기획 브리프 (15P) | 高 (직접 진행) |
| Phase 2 브랜드 구조화 (2~4주) | 브랜드 언어·메시지 체계 설계 원라이너·가치선언문·스토리 구조화 | 브랜드 어휘집 + 메시지 구조 | 高 (기획·디렉팅) |
| Phase 3 에셋 제작 (3~5주) | 시각·언어·감각 자산 일괄 제작 (외주 협력사 디렉팅) | 브랜드 에셋 12종 | 中 (외주 디렉팅) |
| Phase 4 지식 자산화 (5~7주) | 시그니처 강의안 설계·제작 B2B 강의 제안서 작성 | PPT 원본 + B2B 제안서 | 高 (기획·디렉팅) |
| Phase 5 시장 연결 (7~8주) | 채널 세팅·배포 전략·제안 코칭 실행 밀착 매니지먼트 | 실행 가이드 + 1개월 매니지먼트 | 中 (코칭) |

# 5. 핵심 산출물

| 분류 | 산출물 목록 |
| --- | --- |
| 기획 자산 | 마스터 브리프(PDF) · 브랜드 방향성 및 메시지 구조 정리본 |
| 브랜드 언어 자산 | 브랜드 원라이너 · 매니페스토 · 핵심 카피 3종 |
| 시각 자산 (외주 제작 12종) | 브랜드 로고 · 키 컬러 가이드 · 핸드라이팅 서명 · 명함 디자인 프로필/채널용 비주얼 자산 |
| 감각 자산 (외주 제작) | 출장 스냅 포토 · 브랜드 스타일 숏폼 영상 · 브랜드 테마곡 및 징글 |
| 지식 자산 (VVIP 한정) | 시그니처 강의안 PPT 원본 (약 50장) · B2B 강의 제안서 PDF |
| 실행 자산 | 채널별 초기 세팅 가이드 · 제안·배포 전략 코칭 |

※ 외주 제작 에셋 12종은 현재 350만원 고정 원가 기준. 협력사 구조 및 범위에 따라 조정 가능.

# 6. 패키지 전략

BM 확정: 프리미엄 1:1 매니지먼트로 시작 이유: 이 서비스는 질문의 깊이·해석의 정밀도·결과물 통합력이 핵심이라 초기에는 1:1 고가형이 가장 적합. 패키지·기간·산출물 구조가 이미 확정되어 있어 MVP로 즉시 검증 가능.

|  | Option A — 브랜드 포지셔닝 패키지 | Option B — VVIP 시그니처 매니지먼트 |
| --- | --- | --- |
| 가격 (VAT 별도) | 6,500,000원 | 8,800,000원 |
| 기간 | 5주 | 8주 |
| 핵심 단계 | "내가 누구인지 정리" 단계 정체성·가치·강점·메시지·프로필 중심 | "시장에 나가기 위한 첫 세트 완성" Option A 전체 + 강의안 + 제안서 + 채널 세팅 |
| 포함 산출물 | 마스터 브리프·브랜드 에셋 12종 언어 자산·채널 기본 세팅 가이드 | Option A 전체 포함 시그니처 강의안 PPT 원본 B2B 강의 제안서 1개월 실행 밀착 매니지먼트 |
| 외주 원가 | 350만원 (에셋 12종) | 350만원 (에셋 12종) |
| 순 마진 (원가 제외) | 약 300만원 (46%) | 약 530만원 (60%) |
| 적합 고객 | 브랜드 뼈대 먼저 정리 후 실행은 자체 진행 | 브랜드부터 강의·제안·실행까지 한 번에 |

## 6-1. Option 3: 브랜드 매니지먼트 리테이너 (후속 상품)

월 단위 후속 운영 리테이너 — Option A/B 완료 고객 대상 업셀 상품.

■ 
        콘텐츠 방향·제안 활용·기회 연결·리포지셔닝 보완

■ 
        "만든 뒤 굴리는 단계" — 고객 이탈 방지 및 반복 수익 구조

■ 가격 예시  월 50~100만원 / 3개월 단위 계약 검토

# 7. 수익 구조 분석

## 7-1. 단위 수익 구조 (외주 350만원 기준)

| 항목 | Option A 6,500,000원 | Option B 8,800,000원 |
| --- | --- | --- |
| 서비스 단가 | 6,500,000원 | 8,800,000원 |
| 외주 에셋 원가 | -3,500,000원 | -3,500,000원 |
| 순 마진 | 3,000,000원 (46%) | 5,300,000원 (60%) |
| 운영자 투입 시간 (추정) | 약 25~35시간 | 약 40~55시간 |
| 시간당 마진 환산 | 약 86,000~120,000원/h | 약 96,000~133,000원/h |

## 7-2. 월 수익 시뮬레이션

| 시나리오 | 운영 건수 | 매출 | 외주 원가 | 순 마진 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 최소 (월 1건 B) | Option B × 1 | 880만원 | 350만원 | 530만원 |
| 안정 (월 2건 B) | Option B × 2 | 1,760만원 | 700만원 | 1,060만원 |
| 혼합 (A1 + B1) | Option A × 1 Option B × 1 | 1,530만원 | 700만원 | 830만원 |
| 풀 (B2 + 리테이너) | Option B × 2 리테이너 × 2 | 1,960만원 | 700만원 | 1,260만원 |

※ 월 2건 Option B 운영 시 운영자 투입 시간 약 80~110시간. 현실적 상한선. 3건 초과 시 AI 자동화 필요성이 급증.

# 8. AI 개발 로드맵 (바이브코딩)

현재 서비스 워크플로우에서 반복적·패턴화·문서화 가능한 파트를 AI로 개발하면,

운영자 시간 절감 + 확장성 확보 + 고객 경험 강화 세 가지를 동시에 달성할 수 있습니다.

## 8-1. 개발 우선순위 및 임팩트 분석

| 우선순위 | 개발 항목 | 기능 요약 | 사업 임팩트 | 개발 난이도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★★★ 즉시 | ① 사전 진단 툴 (리드 생성형) | 42문항 중 핵심 10~15문항 → AI 간이 진단 리포트 자동 생성 "나의 브랜딩 준비도" 자가진단 앱 → 결과: 브랜딩 유형 + 패키지 추천 | 무료 리드 생성 + 유료 진입 상품 (3~5만원 진단 상품 가능) | 낮음 (Claude API + 웹 UI) |
| ★★★ 즉시 | ② 마스터 브리프 자동 생성기 | 코칭 인터뷰 메모/녹취 입력 → AI가 15P 마스터 브리프 초안 자동 작성 운영자는 검수·수정만 | 운영자 시간 4~8시간 절약/건 확장성 핵심 도구 | 중간 (Claude API + 프롬프트 설계) |
| ★★☆ 단기 | ③ 브랜드 언어 생성기 | 마스터 브리프 입력 → 브랜드 원라이너 3종 / 매니페스토 초안 핵심 카피 초안 자동 생성 운영자가 선택·수정 | 고객 WOW 경험 포인트 (실시간 확인 가능) | 낮음 (Claude API) |
| ★★☆ 단기 | ④ 강의안 구조 자동화기 | 브리프 + 타깃 + 핵심 메시지 입력 → 시그니처 강의안 PPT 아웃라인 자동 생성 (목차·각 슬라이드 제목·핵심 포인트) | 강의안 제작 시간 50% 이상 절감 | 중간 (Claude API + Slides 연동) |
| ★★☆ 단기 | ⑤ B2B 제안서 자동화기 | 브리프 + 강의 주제 입력 → B2B 제안서 초안 자동 생성 (강의 개요·대상·커리큘럼·강사 프로필) | Option B 제작 시간 단축 | 중간 (Claude API + DOCX/PDF) |
| ★☆☆ 중기 | ⑥ 고객 진행 대시보드 | 8주 진행 현황 트래킹 산출물 체크리스트 고객 별 코칭 히스토리 관리 | 운영 효율화 다건 동시 관리 가능 | 낮음 (Notion 연동 or 웹 앱) |
| ★☆☆ 중기 | ⑦ 진단→업셀 자동화 퍼널 | 진단 리포트 결과 → 패키지 추천 로직 이메일 시퀀스 자동 발송 → 유료 상담 전환 유도 | 리드→전환율 개선 | 중간 (CRM + 자동화) |

## 8-2. AI 개발 순서 추천 (바이브코딩 로드맵)

| 단계 | 개발 항목 | 예상 개발 기간 | 기대 효과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 (즉시) | ① 사전 진단 툴 | 2~3주 | 무료 리드 생성 + 유료 진입 상품화 가능 |
| 1단계 (즉시) | ② 마스터 브리프 자동 생성기 | 3~4주 | 건당 시간 4~8시간 절약 → 월 운영 가능 건수 증가 |
| 2단계 (1~2개월) | ③ 브랜드 언어 생성기 | 1~2주 | 고객 세션 내 즉시 결과 확인 → 만족도 상승 |
| 2단계 (1~2개월) | ④ 강의안 구조 자동화기 | 2~3주 | Option B 제작 리드타임 단축 |
| 3단계 (2~3개월) | ⑤ B2B 제안서 자동화기 | 2~3주 | 기업 납품 제안서 품질 표준화 |
| 3단계 (2~3개월) | ⑥ 고객 대시보드 | 3~4주 | 동시 3건 이상 운영 가능 구조 확보 |

## 8-3. AI 개발 적용 제외 영역 (인간이 해야 할 것)

AI로 대체할 수 없는 핵심 역할 ▶ 42문항 코칭 인터뷰 진행 자체 답변 패턴을 읽고 더 깊은 질문으로 유도하는 것은 경험 기반 코치의 고유 역할입니다. ▶ 브리프 기반 최종 메시지 선택 및 편집 AI가 초안을 생성하더라도, 고객과의 맥락·뉘앙스를 살려 최종 확정하는 것은 운영자의 판단입니다. ▶ 고객과의 신뢰 형성 및 정서적 안전감 제공 5060 고객은 "내 이야기를 제대로 들어주는 사람"에게 프리미엄을 지불합니다. AI는 여기를 대체하지 않습니다.

# 9. 시장 진입 전략

| 단계 | 전략 | 실행 방법 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 신뢰 자산 활용 | 운영자의 기존 강의·코칭·브랜딩 경력을 "경력을 무대로 번역한다"는 메시지로 재프레이밍 | 기존 네트워크 직접 접촉 강의 현장 및 소개 중심 |
| 2단계 진단형 콘텐츠 배포 | 무료 콘텐츠보다 진단형 콘텐츠 중심 "내 경력은 왜 아직 브랜드가 아닌가" "직함 없이 나를 소개할 수 있는가" | AI 진단 툴 (①번) 활용 SNS·강의 현장 배포 |
| 3단계 사례 중심 세일즈 | Before/After 구조 사례 공개 정리 전: 경력 많지만 소개 불가 정리 후: 프로필·강의안·제안서 일관화 | 파일럿 고객 1~2명 사례화 후기·추천서 확보 |

# 10. 초기 핵심 KPI

| 영역 | KPI 항목 | 초기 목표 기준 |
| --- | --- | --- |
| 매출 | 월 상담 문의 수 유료 전환율 패키지 평균 객단가 | 월 5건 이상 30% 이상 750만원 이상 |
| 마케팅 | 사전 상담 신청 수 AI 진단 툴 이용 수 소개·추천 유입 비중 | 월 10건 월 50건 50% 이상 목표 |
| 서비스 | 1차 인터뷰 완료율 납품 만족도 사례 공개 동의율 | 95% 이상 NPS 8 이상 70% 이상 |
| AI 개발 | 브리프 자동 생성 활용률 진단 툴 리드→상담 전환율 | 건당 활용 100% 10% 이상 |

# 11. 리스크 및 핵심 전제

| 리스크 | 내용 | 대응 방향 |
| --- | --- | --- |
| 확장성 제약 | 1:1 매니지먼트는 운영자 시간이 병목. 월 2건이 현실적 상한. | AI ①②번 개발 후 시간 절감 → 3건/월 구조 확보 |
| 원가 관리 | 외주 에셋 350만원은 고정 원가. Option A의 마진율(46%)이 낮음. | Option B 위주 영업 협력사 패키지 단가 협상 |
| 고객 유입 | 오프라인 네트워크 의존도 높음. 온라인 전환 퍼널 미완성. | AI 진단 툴을 온라인 리드 채널로 구축 |
| 범위 과잉 | 사진·숏폼·테마곡 등 부가 요소가 서비스 본질을 흐릴 수 있음. | 진입 메시지는 "경력 번역" 부가 에셋은 옵션으로 후순위 |
| IP 보호 | 42문항 코칭 가이드 유출·복제 리스크 | 저작권 등록 선행 AI 개발 시 API 키 관리 강화 |

이 사업의 3가지 핵심 전제 ① 본체는 "브랜드 정체성 언어화 + 전문성 포지셔닝 + 첫 시장 진출 자산화"입니다. ② 디자인·촬영·음악은 옵션이지, 핵심 구매 이유가 아닙니다. ③ 기획·세일즈 메시지는 항상 "질문 프레임워크 기반의 전략적 번역 서비스"를 앞에 두어야 합니다.

# 12. 단기 실행 방향 (Next Steps)

| 우선순위 | 실행 항목 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 즉시 (1주) | 42문항 코칭 IP 저작권 등록 | IP 보호 선행 — AI 개발 전 완료 필수 |
| 즉시 (1~2주) | Option A/B 계약서 템플릿 확정 | 영업 실행 가능 상태로 |
| 즉시 (2~3주) | 파일럿 고객 1~2인 진행 시작 | 사례 자산 확보 + 브리프 생성기 학습 데이터 |
| 단기 (1개월) | AI 사전 진단 툴 ① 바이브코딩 개발 | 온라인 리드 생성 채널 첫 구축 |
| 단기 (1~2개월) | AI 마스터 브리프 자동 생성기 ② 개발 | 운영 시간 절감 → 월 3건 운영 구조 |
| 단기 (2개월) | 서비스 랜딩페이지 오픈 (kkummolda.com) | 진단 툴 + 상담 신청 퍼널 통합 |
| 중기 (2~3개월) | AI 브랜드 언어 생성기 ③ 개발 | 고객 세션 내 즉시 활용 |
| 중기 (3개월) | BM 확장 검토: 그룹 코호트 1기 설계 | 1:1 사례 3건 이상 확보 후 |

바이브코딩 개발 팁 ① 진단 툴부터 시작하세요. Claude API + 간단한 HTML/React UI로 2~3주 안에 프로토타입 가능합니다. ② 마스터 브리프 생성기는 프롬프트 설계가 핵심입니다. 파일럿 2~3건의 실제 브리프를 학습 예시로 사용하세요. ③ 각 도구는 독립 앱이 아닌, 하나의 "서비스 운영 시스템"으로 연결되도록 설계하면 나중에 SaaS화도 가능합니다.